门户网站项目
需甲方确认事项清单

（乙方内部整理版，可直接用于与甲方沟通确认）

适用对象：乙方项目经理、产品经理、技术负责人，与甲方进行需求澄清、范围冻结、上线及验收准备时使用。

整理依据：《附件1：门户网站系统建设需求方案与交付清单》及《北京怀柔科学城生命科学产业创新研究院信息化平台开发方案》中门户网站相关内容。

使用原则：凡涉及业务规则、内容口径、对外公开边界、账号权限、第三方对接、上线条件和验收口径的事项，均不建议由开发团队自行假设，应由甲方书面确认。

一、文档说明

本清单将门户网站项目中仍需甲方明确确认的事项单独抽取出来，并对每项事项补充“需要什么、为什么需要、会对什么产生影响、建议何时确认”。

目的不是增加沟通负担，而是尽量将高风险决策前置，避免后续在页面结构、数据库设计、接口设计、内容整理、联调测试和验收环节发生返工。

建议将本清单作为需求确认会、原型评审会、上线准备会和验收准备会的标准议题清单。

二、优先级说明

A类（开发前必须确认）：不确认将直接影响信息架构、数据结构、权限模型、页面与接口设计，开发团队不宜自行决定。

B类（开发中需确认）：不确认不会阻塞项目启动，但会影响中期联调、内容填充、对外展示效果和业务流程闭环。

C类（上线及验收前确认）：不确认不会影响主体开发，但会影响正式上线、对外运营、测试验收和责任边界。

三、事项总览

| 编号 | 确认事项 | 优先级 | 建议确认时点 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 首页与导航结构冻结 | A类 | 开发前 |
| A02 | 栏目范围与V1/V2边界 | A类 | 开发前 |
| A03 | 研究所/平台/案例等基础台账口径 | A类 | 开发前 |
| A04 | 对外公开字段与内容边界 | A类 | 开发前 |
| A05 | 用户类型、注册方式与审核流程 | A类 | 开发前 |
| A06 | 后台角色与权限矩阵 | A类 | 开发前 |
| A07 | 在线服务是否仅表单收集还是流程化办理 | A类 | 开发前 |
| A08 | 第三方系统对接范围与方式 | A类 | 开发前 |
| B01 | 设计风格、品牌素材与图片版权来源 | B类 | 第2-4周 |
| B02 | 新闻、案例、研究所等内容供稿与审核责任 | B类 | 第2-5周 |
| B03 | 搜索范围、推荐规则与统计口径 | B类 | 第4-8周 |
| B04 | 移动端范围与关键页面适配深度 | B类 | 第3-6周 |
| B05 | SEO、双语与外部传播要求 | B类 | 第3-6周 |
| B06 | 下载资料、报名、预约等功能的访问控制 | B类 | 第5-8周 |
| B07 | 日志留存、隐私条款与合规展示要求 | B类 | 第6-10周 |
| C01 | 域名、部署环境、备案与证书准备 | C类 | 上线前 |
| C02 | 上线初始数据、正式素材与迁移安排 | C类 | 上线前 |
| C03 | UAT测试组织方式与验收签署口径 | C类 | 验收前 |

四、详细确认事项

（一）A类：开发前必须确认的事项

【A01】首页与导航结构冻结（开发前必须确认）

需要甲方确认：首页首屏的主视觉区、一级导航名称、二级导航层级、首页栏目顺序、页脚栏目、是否需要“关于我们/研究所/案例/合作/人才/服务”等固定入口。

为什么需要确认：首页与导航一旦进入设计和前端开发，就会牵引路由结构、CMS栏目模型、菜单权限和SEO链接结构；后期改动成本高。

将产生的影响：影响网站信息架构、页面原型、前端路由、后台栏目配置、SEO收录路径和后续内容填充工作量。

建议确认时点：在UI原型定稿前由甲方完成书面确认。

当前乙方暂定方案：暂按“机构概况、新闻动态、成功案例、研究所展示、人才服务、产学研合作、在线服务”组织首页与导航。

【A02】栏目范围与V1/V2边界（开发前必须确认）

需要甲方确认：哪些模块属于本期V1必须上线，哪些仅做预留；尤其需明确研究所管理、成果孵化、共性平台、专家库、活动报名、在线预约、资源下载、智能推荐等模块是否进入当前开发范围。

为什么需要确认：原始材料同时存在V1与2.0扩展描述，但未完全冻结到可开发粒度；若不确认，开发团队容易在范围上过度实现或漏做。

将产生的影响：影响排期、工作量评估、数据库字段设计、菜单结构、测试范围和最终验收边界。

建议确认时点：在开发排期拆分前确认，并形成版本范围清单。

当前乙方暂定方案：暂按“V1以门户展示为主、扩展功能以预留接口和后台配置位为主”处理。

【A03】研究所、平台、案例等基础台账口径（开发前必须确认）

需要甲方确认：研究所数量与正式名称是否固定为8个；共性平台清单是否固定；成功案例、合作伙伴、领导团队、核心数据统计项分别有哪些正式口径和数据来源。

为什么需要确认：这些对象会直接形成基础数据实体；若名称、数量和分类频繁变动，数据库和页面模板需要反复调整。

将产生的影响：影响数据模型、详情页模板、筛选分类、后台录入表单、首页统计模块和内容导入清单。

建议确认时点：在数据库设计和详情页模板设计前确认。

当前乙方暂定方案：暂按现有方案中的研究所与平台示例作为可配置台账对象设计。

【A04】对外公开字段与内容边界（开发前必须确认）

需要甲方确认：新闻、案例、专家、研究所、合作项目、联系方式等模块分别哪些字段可对外公开，哪些仅内部管理使用；是否允许公开手机号、邮箱、合作联系人、经济效益等信息。

为什么需要确认：门户网站是外网公开系统，对外字段一旦设计并发布，涉及信息安全、合规与对外口径，乙方不应自行判断。

将产生的影响：影响数据库字段拆分、前台展示模板、后台表单权限、审稿流程、隐私与合规风险。

建议确认时点：在详细字段字典评审前确认。

当前乙方暂定方案：暂按“公开字段与后台管理字段分离”的方式设计，并默认隐藏敏感联系人信息。

【A05】用户类型、注册方式与审核流程（开发前必须确认）

需要甲方确认：是否开放个人用户注册；哪些用户由管理员创建，哪些允许自注册；机构用户、专家用户、科研人员、产业专班等角色的注册字段、审核节点、激活规则和禁用规则分别是什么。

为什么需要确认：原始材料仅给出示例性描述，未明确可执行的用户体系。账号体系一旦开发完成，后期切换代价高。

将产生的影响：影响登录页、注册页、用户表结构、短信验证码、审核流程、权限模型和测试账号准备。

建议确认时点：在账号与权限模块开发前确认。

当前乙方暂定方案：暂按“管理员创建机构用户，个人用户可注册后审核激活”设计。

【A06】后台角色与权限矩阵（开发前必须确认）

需要甲方确认：请甲方确认后台最少需要哪些角色，例如超级管理员、内容编辑、审核员、研究所管理员、数据查看人员等；每类角色分别能查看、编辑、发布、删除哪些模块。

为什么需要确认：仅有RBAC原则不足以支撑开发，必须落到角色—菜单—按钮—数据范围的矩阵层面。

将产生的影响：影响后台菜单、接口鉴权、中间件设计、操作日志、测试用例和验收标准。

建议确认时点：在后台原型和接口清单冻结前确认。

当前乙方暂定方案：暂按“超级管理员/内容编辑/审核发布/只读查看”四级权限做初版设计。

【A07】在线服务的业务深度（开发前必须确认）

需要甲方确认：在线咨询、服务预约、活动报名等功能究竟只需表单收集和邮件通知，还是需要申请单、审核、状态流转、短信通知、结果回写等完整流程。

为什么需要确认：同样叫“在线服务”，实现复杂度可能相差数倍；不先确认会导致排期和实现方式严重偏差。

将产生的影响：影响表单设计、流程引擎需求、短信/邮件服务、后台处理台账、状态字段和验收方式。

建议确认时点：在服务模块设计前确认。

当前乙方暂定方案：暂按“先实现表单提交+后台查看+导出”的轻量模式预估。

【A08】第三方系统对接范围与方式（开发前必须确认）

需要甲方确认：成果转化资源对接系统、培训业务系统、WPS协同办公等，是仅提供跳转入口、单点登录、数据接口对接，还是需要双向同步；接口协议、责任边界和联调方是谁。

为什么需要确认：原始材料提到相关业务系统模块，但未明确到可开发程度。跨系统对接若后置确认，极易卡住联调。

将产生的影响：影响接口预留、认证方式、页面入口、联调计划、安全评审和上线时间。

建议确认时点：在总体技术方案冻结前确认。

当前乙方暂定方案：暂按“门户先保留入口位与接口适配层，不绑定具体对接协议”设计。

（二）B类：开发中需确认的事项

【B01】设计风格、品牌素材与图片版权来源（开发中需确认）

需要甲方确认：甲方需提供Logo源文件、标准色、字体/VI规范、首页Banner图、研究所/平台配图、领导照片、案例配图，以及素材是否有合法使用授权。

为什么需要确认：视觉风格可以先做占位稿，但正式UI与上线发布必须依赖品牌与版权材料。

将产生的影响：影响UI定稿、切图与前端资源、页面完成度、版权风险和上线时间。

建议确认时点：在视觉稿评审与前端切图前确认。

当前乙方暂定方案：暂以低风险占位图和通用科研机构风格进行原型设计。

【B02】内容供稿与审核责任划分（开发中需确认）

需要甲方确认：新闻、机构介绍、研究所详情、案例、合作伙伴、招聘信息等内容由谁提供、谁审核、谁最终确认发布；是否存在多部门协同供稿。

为什么需要确认：多数门户项目延期并非因代码，而是因内容迟迟未齐或审核责任不清。

将产生的影响：影响内容初始化、后台培训对象、发布流程、上线计划和试运行效果。

建议确认时点：在内容迁移计划启动前确认。

当前乙方暂定方案：暂按“甲方提供正式内容，乙方仅做格式化导入与展示实现”边界执行。

【B03】搜索、推荐与统计口径（开发中需确认）

需要甲方确认：全站搜索要覆盖哪些模块；是否需要按标题、正文、标签、研究方向等筛选；热门内容、推荐内容、访问统计和业务统计分别按什么规则计算。

为什么需要确认：若不确认，开发只能实现非常基础的关键词搜索与浏览量统计，可能与甲方预期不一致。

将产生的影响：影响搜索索引、筛选项设计、推荐位、统计看板、埋点方案和验收用例。

建议确认时点：在搜索与数据模块开发前确认。

当前乙方暂定方案：暂按“关键词搜索+基础分类筛选+PV/UV统计”设计。

【B04】移动端范围与关键页面适配深度（开发中需确认）

需要甲方确认：移动端是否要求全部页面完整适配，还是仅首页、新闻、研究所、案例、联系等核心页面适配；报名、下载、后台功能是否需要在手机端可用。

为什么需要确认：响应式适配的深度会明显影响前端工作量与测试矩阵。

将产生的影响：影响页面布局方案、组件设计、测试设备范围和上线质量标准。

建议确认时点：在前端组件库定稿前确认。

当前乙方暂定方案：暂按“门户前台核心页面全响应式、后台仅PC优先”处理。

【B05】SEO、双语与外部传播要求（开发中需确认）

需要甲方确认：是否需要英文版或中英文双语；是否需要自定义SEO标题、描述、关键词；是否要求百度/微信传播适配、结构化数据、站点地图等。

为什么需要确认：这类要求若在开发后期追加，通常会改动页面模板、字段结构和发布流程。

将产生的影响：影响CMS字段、前端Meta策略、路由规划、内容翻译工作量和上线检查表。

建议确认时点：在内容模型评审前确认。

当前乙方暂定方案：暂按“中文站点+基础SEO能力”建设。

【B06】下载、报名、预约等功能的访问控制（开发中需确认）

需要甲方确认：资源下载是否需登录；活动报名是否对外开放；预约申请是否只限特定用户；是否需要验证码、防刷、数量限制和导出名单。

为什么需要确认：同一功能在公开与半公开场景下，数据结构和安全策略差异较大。

将产生的影响：影响权限判断、表单校验、防滥用机制、数据导出和合规提示。

建议确认时点：在功能原型评审时确认。

当前乙方暂定方案：暂按“公开浏览、部分提交动作登录后进行”处理。

【B07】日志留存、隐私条款与合规展示要求（开发中需确认）

需要甲方确认：是否需要在前台展示隐私政策、用户协议、Cookie/统计提示；后台操作日志需保存多久；是否有特定审计、留痕或删改记录要求。

为什么需要确认：合规要求通常不在早期材料中写透，但上线前一定会被问到；提前明确可减少补丁式开发。

将产生的影响：影响前台法务页面、日志表结构、存储容量、管理员操作记录和验收材料。

建议确认时点：在安全与上线准备阶段前确认。

当前乙方暂定方案：暂按“基础操作日志+前台隐私政策页预留”设计。

（三）C类：上线及验收前确认的事项

【C01】域名、部署环境、备案与证书准备（上线及验收前确认）

需要甲方确认：正式域名、DNS管理方、ICP备案/公安备案责任主体、HTTPS证书采购方式、正式服务器/云资源由谁提供，以及测试环境与生产环境的访问策略。

为什么需要确认：主体开发可以先进行，但正式上线必须依赖这些条件；很多项目实际卡在非代码问题上。

将产生的影响：影响部署计划、联调地址、正式上线时间、SEO生效和外网可访问性。

建议确认时点：在部署方案落地前确认。

当前乙方暂定方案：暂按“容器化部署，支持测试/生产双环境”准备。

【C02】初始数据、正式素材与迁移安排（上线及验收前确认）

需要甲方确认：甲方需明确上线首批新闻、介绍、案例、研究所、专家、图片、下载资料等正式内容的提供时间、格式和责任人；历史内容是否需要迁移。

为什么需要确认：没有首批内容，门户虽可上线但无法达到对外展示要求，且UAT无法按真实场景验证。

将产生的影响：影响数据导入、联调测试、页面完成度、培训安排和上线观感。

建议确认时点：在UAT前确认并形成清单。

当前乙方暂定方案：暂支持Excel/表格化导入和后台人工录入两种方式。

【C03】UAT组织方式与验收签署口径（上线及验收前确认）

需要甲方确认：由甲方哪些部门参与UAT；验收按页面、功能、性能还是业务场景签署；发现问题后是一次性整改还是分批闭环；最终谁有签字权。

为什么需要确认：如果验收口径不明确，项目即使完成开发，也可能在试运行和结项阶段长期拉扯。

将产生的影响：影响测试报告格式、问题单闭环方式、交付顺序、回款节奏和项目责任边界。

建议确认时点：建议在UAT启动前正式确认。

当前乙方暂定方案：暂按“功能测试+性能测试+UAT签字”三段式验收准备。

五、建议的沟通与确认方式

• 对于A类事项，建议甲方通过会议纪要、确认邮件或盖章版需求确认单进行书面确认，不建议仅通过口头沟通留存。

• 对于B类事项，建议与原型评审、视觉评审、内容迁移计划和联调计划绑定确认，避免确认后再次分散返工。

• 对于C类事项，建议形成单独的上线准备清单和验收清单，由甲方指定责任人逐项勾选。

• 若甲方暂时无法明确某事项，建议乙方在开发规格书中显式标注“暂定假设”，并在代码实现上优先采用可配置、可回退方案。