附件1：门户网站系统建设需求方案与交付清单

一、 项目概述与建设原则

1.1 项目概述：主门户网站作为北京怀柔科学城生命科学产业创新研究院的官方对外窗口，需要承担机构形象展示、信息发布、业务引导等核心功能。网站设计应体现研究院的专业性、权威性和创新性，通过现代化的视觉设计和用户体验设计，全面展示研究院在生命科学成果转化方面的成就。

1.2 建设原则：

- 技术领先性：采用主流、稳定的技术架构，保证系统的先进性、安全性与可扩展性。

- 用户导向性：界面设计简洁直观，用户体验流畅，满足多角色用户的操作需求。

- 合规安全性：系统建设全过程符合国家网络安全与个人信息保护相关法律法规。

二、 交付成果清单

乙方需在本合同约定时间内交付以下成果，所有交付物均需符合本附件第三部分的技术与性能要求。

| 类别 | 交付物名称 | 交付形式与具体内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 软件系统 | 1.1 门户网站系统 | 可部署的软件安装包/容器镜像及部署文档。实现附件二（功能清单）中所有V1.0版本功能。 | 部署后正常运行，所有功能模块可被正确访问与操作。 |
| 2. 文档资料 | 2.1 技术文档 | 《需求规格说明书》、《系统架构设计文档》、《API接口文档》。 | 文档内容完整、描述清晰，与最终交付的系统一致。 |
|  | 2.2 管理文档 | 《用户操作手册》、《系统安装与部署手册》。 | 非技术人员可依据手册操作系统；运维人员可依据手册完成部署。 |
|  | 2.3 测试报告 | 《系统功能测试报告》、《性能压力测试报告》、《安全扫描报告》。 | 功能测试用例通过率100%；性能测试结果符合本附件第三部分要求。 |
| 3. 源代码 | 3.1 全部源代码 | 项目全部前端、后端源代码。 | 代码结构清晰，有必要的注释，可在乙方提供的环境下编译通过。 |

三、 技术、性能与安全要求

3.1 技术架构：

- 采用前后端分离的微服务架构。

- 支持容器化（Docker）部署与编排（Kubernetes）。

- 数据库系统采用主流关系型数据库（如MySQL/PostgreSQL）。

3.2 性能指标：

- 响应时间：

  - 普通页面加载及查询操作：≤ 2秒。

  - （测试环境：在标准配置的服务器上，于正常网络条件下测定）

- 并发能力：

  - 系统支持不少于 100 个用户同时在线进行核心业务操作。

  - （注：此为“核心业务操作”并发，非简单页面浏览。为精确、可验证的业务级并发指标）。

3.3 安全要求：

- 系统部署防火墙、入侵检测等基础安全设施。

- 全部数据传输使用HTTPS加密。

- 用户密码需加密存储。

- 提供基于角色的权限访问控制（RBAC）。

四、 双方责任与协作界面

为确保项目顺利进行，双方明确以下责任：

| 责任方 | 责任内容 |
| --- | --- |
| 甲方责任 | 1. 数据提供：在合同生效后20个工作日内，向乙方提供数据初始化所需的全部原始数据、图片及文档资料，并保证其真实性、合法性。 2. 业务确认：在乙方完成各阶段设计稿（如UI界面、业务流程）后，应在10个工作日内完成审阅并出具书面确认意见。 3. 环境协调：如需要，协调并提供测试环境的服务器资源或云平台访问权限。 4. 用户配合：组织最终用户参与乙方的培训与测试。 |
| 乙方责任 | 1. 项目开发：负责系统的设计、开发、测试与部署。 2. 项目管理：制定详细项目计划，定期向甲方汇报进度。 3. 文档编写：编写并交付第二条第2款中列明的全部文档。 4. 技术培训：按合同约定提供技术培训。 |

五、 项目实施方案与里程碑

5.1 项目总体计划：项目总周期预计为  4 个月，自本合同生效之日起计算。

5.2 主要里程碑节点：

| 阶段 | 主要交付物/里程碑事件 | 预计完成时间 | 甲方主要责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求分析与设计 | 《需求规格说明书》终稿、UI设计稿确认 | 合同生效后30日 | 完成UI/UX设计审阅与确认 |
| 第二阶段：系统开发与集成 | 完成所有功能模块开发 | 合同生效后80日 | 提供基础数据 |
| 第三阶段：测试与部署 | 系统部署上线、完成用户验收测试（UAT） | 合同生效后90日 | 组织用户参与UAT测试并反馈 |
| 第四阶段：试运行与验收 | 系统稳定试运行满30日、《最终验收报告》签署 | 合同生效后120日 | 组织最终验收并签署报告 |

六、 培训与运维服务方案

6.1 培训服务：

- 内容：针对系统管理员、产业专班用户、专家用户，分别提供系统操作、后台管理等培训。

- 形式：提供1次现场集中培训 + 5次线上专题培训。

- 交付物：全套培训课件及培训录像。

6.2 运维服务（一年免费期）：

- 服务范围：系统监控、故障排查、数据备份支持、系统漏洞修复。

- 服务级别协议（SLA）：

  - 一般故障：乙方在接到通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案。

  - 重大故障（系统核心功能不可用）：乙方在接到通知后1小时内响应，48小时内提出解决方案。

  - （注：因甲方网络、硬件或第三方原因导致的故障，不在上述SLA承诺范围内）。

附件2 ：功能清单

## 1.0版本功能

### 1.访问与打开方式

| 基础版块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 访问入口 | 用户通过浏览器输入官方域名，直接进入门户网站首页 |
| 登录路径 | 首页右上角设置“登录”按钮，点击后跳转至登录页面；提供“账号密码登录”“手机号验证码登录”两种方式，其中机构用户（如研究所、产业专班）账号由系统管理员统一分配，个人用户（如专家、科研人员）支持自行注册（需填写姓名、单位、手机号、专业领域等信息，经系统审核通过后激活账号）。 |

### 2.基础信息展示

| 基础版块 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 首页展示 | 机构概况 | 展示研究院基本信息、发展历程、组织架构、核心数据统计（专业研究所数量、科技成果数量、合作企业数量等） |
|  | 新闻动态 | 发布院内重要新闻、行业资讯、通知公告，支持分类展示和搜索功能 |
|  | 成功案例 | 展示典型科技成果转化案例、产业化成功项目，包括项目介绍、合作方、经济效益等 |
| 关于我们 | 机构介绍 | 详细介绍研究院使命愿景、发展战略、治理结构、联系方式、邮箱等基本信息 |
|  | 领导团队 | 展示院领导班子和关键管理人员信息 |

## 2.0版本扩展功能

### 1.专业研究所管理

| 基础版块 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 研究所展示 | 研究所列表 | 展示各专业研究所，包括中医药现代转化、微创医学转化、脑科学与类脑智能、智慧药物等8个研究所。 |
|  | 研究所详情 | 展示每个研究所的基本信息、研究方向、团队介绍、研究成果、专利、合作案例。 |
| 技术领域 | 产业分类 | 按技术领域和产业方向对研究所进行分类管理和展示。 |
|  | 研究成果 | 展示各研究所的科研成果、专利申请、论文发表等学术产出。 |

### 2.成果孵化

| 基础版块 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 孵化服务 | 项目孵化 | 展示在孵项目信息、孵化成果、孵化案例、落地企业. |
|  | 创业支持 | 提供创业政策解读、资源对接、导师匹配等服务信息。 |
|  | 政策支持 | 发布相关扶持政策、申报指南、政策解读等信息。 |
| 知识产权 | 专利管理 | 展示研究院及各研究所的专利申请情况、知识产权保护成果。 |

### 3.共性平台

| 基础版块 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 共享平台展示 | 共性平台列表 | 展示各个性平台，包括医疗器械共性技术平台、实验动物平台、合成生物学平台、中药制剂CDMO平台等。 |
|  | 共性平台详情 | 展示每个共性平台的基本信息、服务内容、团队介绍、研究成果、专利、合作案例及合作联系方式。 |

### 4.人才服务

| 基础版块 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 人才招聘 | 职位发布 | 发布研究院及各研究所的人才招聘信息，支持在线投递简历。 |
|  | 人才政策 | 发布人才引进政策、薪酬福利、发展通道等信息。 |
| 专家库 | 专家信息 | 按专业领域分类展示专家信息和研究方向。 |
|  | 专家服务 | 提供专家咨询、技术指导、项目评审等服务预约功能。 |
| 人才培养 | 培训项目 | 发布各类培训课程、学术交流活动信息。 |
|  | 人才计划 | 介绍各类人才培养计划和申报条件。 |

### 5.产学研合作

| 基础版块 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 合作展示 | 合作伙伴 | 展示重要合作企业、高校、科研院所信息 |
|  | 合作项目 | 展示重点合作项目进展、合作成果、经济效益 |
| 国际合作 | 海外合作 | 展示国际合作项目、海外研究机构、国际交流活动 |
|  | 引智项目 | 发布海外人才引进项目、国际专家合作信息 |
| 会议活动 | 活动发布 | 发布学术会议、技术论坛、商务对接等活动信息 |
|  | 在线报名 | 提供活动在线报名、签到管理功能 |

### 6.在线服务

| 基础版块 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术服务 | 在线咨询 | 提供技术咨询、项目对接、合作洽谈等在线服务 |
|  | 服务预约 | 支持各类专业服务的在线预约和申请 |
| 资源下载 | 文档下载 | 提供政策文件、技术资料等文档下载 |
|  | 资料库 | 建立常用资料库，方便用户查找和下载 |

### 7.搜索与数据统计

| 基础版块 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 智能搜索 | 全站搜索 | 支持全站内容搜索，包括成果、专家、机构、新闻等 |
|  | 高级筛选 | 提供多维度筛选条件，帮助用户精准查找信息 |
| 数据统计 | 访问统计 | 统计网站访问量、用户行为、热门内容等数据 |
|  | 业务统计 | 统计成果转化、合作对接等业务数据 |
| 推荐系统 | 智能推荐 | 基于用户行为和偏好，推荐相关成果、专家、活动等 |
|  | 热门内容 | 展示热门搜索、热门成果、热门活动等信息 |

### 8.客户端适配

| 基础版块 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 客户端适配 | 响应式设计 | 网站支持PC、平板、手机等多端访问，界面自适应 |
|  | 核心功能 | 移动端保留核心功能，优化用户体验 |

### 9.业务系统模块

| 基础版块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 成果转化资源对接系统 | 网站支持PC、平板、手机等多端访问，界面自适应 |
| 培训业务系统 | 为第三方系统提供数据接口，支持数据共享和集成 |
| 协同办公系统 | 对接跳转wps平台 |

签署页

本附件为《门户网站系统建设技术服务合同》不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

甲方：北京怀柔科学城生命科学产业创新研究院（盖章）

授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

乙方：北京大学医学部（盖章）

授权代表（签字）：

日期：    年    月    日